## Финансирование
Приложение № 1
Отчет
об исполнении финансирования муниципальной программы " Развитие территориального общественного самоуправления в Успенском сельском поселении Белоглинского района"
за 2020 год
Номер мероп-риятия1) | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату, тыс. рублей |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей2) |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), причина невыполнения мероприятия | Причина неосвоения средств по мероприятию
|  |  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Создание условий для развития территориального общественного самоуправления | Е.П.Ананина | 0 | 212.5 | 92.6 | 0 | 0 | 212.5 | 92.6 | 0 | 0 | 212.5 | 92.6 | 0 | 0 | 212.5 | 92.6 | 0 | Обеспечение деятельности ТОС на территории Успенского сельского поселения Белоглинского района | тыс. руб. | 305.1 | 305.1 | выполнено
1.1 | Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления Успенского сельского поселения Белоглинского района по вопросам мстного значения | Е.П.Ананина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение деятельности ТОС на территории Успенского сельского поселения Белоглинского района | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено | финансирование не требуется
1.2 | Создание условий для эффективного решеия органами территориального общественного самоуправления проблем самоуправляемых территорий | Е.П.Ананина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение деятельности ТОС на территории Успенского сельского поселения Белоглинского района | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено | финансирование не требуется
1.3 | Создание условий для включения жителей в процессы развития и укрепления территориального общественного самоуправления | Е.П.Ананина | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | Обеспечение деятельности ТОС на территории Успенского сельского поселения Белоглинского района | тыс. руб. | 26.6 | 26.6 | выполнено
1.3.1 | Участие в межрегиональном фестивале ТОС | Е.П.Ананина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение деятельности ТОС на территории Успенского сельского поселения Белоглинского района | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено
1.3.2 | Проведение мероприятий посвященных Дню местного самоуправления | Е.П.Ананина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение деятельности ТОС на территории Успенского сельского поселения Белоглинского района | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено
1.3.3 | Проведение Фестиваля тыквы "Тыква красавица всем нам очень нравится" | Е.П.Ананина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возрождение народных традиций | тыс.руб. | 0 | 0 | выполнено
1.3.4 | Проведение межрегионального фестиваля "Казачий базар" | Е.П.Ананина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возрождение народных традиций | тыс.руб. | 0 | 0 | выполнено
1.3.5 | Проведение межрегионального фестиваля "Казачья женская душа-России гордость и краса!" | Е.П.Ананина | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | Возрождение народных традиций | тыс.руб. | 17.7 | 17.7 | выполнено
1.3.6 | Проведение фестиваля вареников "Вареничный разгуляй" | Е.П.Ананина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возрождение народных традиций | тыс.руб. | 0 | 0 | выполнено
1.3.7 | Проведение мероприятия "Зарница ТОСов" | Е.П.Ананина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возрождение народных традиций | тыс.руб. | 0 | 0 | выполнено
1.3.8 | Проведение мероприятий посвященных дню России | Е.П.Ананина | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | Возрождение народных традиций | тыс.руб. | 8.9 | 8.9 | выполнено
1.4 | Поддержка органов территориального общественного самоуправления | Е.П.Ананина | 0 | 212.5 | 66 | 0 | 0 | 212.5 | 66 | 0 | 0 | 212.5 | 66 | 0 | 0 | 212.5 | 66 | 0 | Участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, в мероприятиях по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории поселения | тыс.руб. | 278.5 | 278.5 | выполнено
1.4.1 | Компенсационные выплаты председателям территориального общественного самоуправления | Е.П.Ананина | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 212.5 | 66 | 0 | Участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, в мероприятиях по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории поселения | тыс.руб. | 66 | 66 | выполнено
1.4.2 | На организацию благоустройства территории муниципального образования в границах территории органов территориального общественного самоуправления - победителей краевого конкурса за звание "Лучший орган общественного самоуправления" | Е.П.Ананина | 0 | 212.5 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 0 | 0 | Участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, в мероприятиях по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории поселения | тыс. руб. | 212.5 | 212.5 | выполнено
Итого по муниципальной программе |  |  | 0 | 212.5 | 92.6 | 0 | 0 | 212.5 | 92.6 | 0 | 0 | 212.5 | 92.6 | 0 | 0 | 212.5 | 92.6 | 0 | Х | Х | 305.1 | 305.1 | Х | Х
1) номер отдельного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе Белоглинского района (подпрограмме, ведомственной целевой программе);
2) указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств, получателями субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов;
Начальник финансового отдела | [12 empty] | ___________________ | [5 empty] | Т.В.Пятыгина
исп.В.А.Салькова
(86154-9-22-71)

## Показатели, критерии
Приложение № 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы" Развитие территориального общественного самоуправления в Успенском сельском поселении Белоглинского района"
за 2020 год
№ номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период2) | Исполнение, % | Причины недостижения целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | количество органов ТОС | ед. | 6 | 6 | 100
2 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100
3 | количество проведенных фестивалей вареников "Вареничный разгуляй" | ед. | 1 | 1 | 100
4 | количество проведенных фестивалей тыквы "Тыква красавица всем нам оочень нравится" | ед. | 1 | 1 | 100
5 | Количество проведенных межрегиональных фестивалей "Казачий базар" | ед. | 1 | 1 | 100
6 | Количество проведенных межрегиональных фестивалей "Казачья женская душа- России гордость и краса!" | ед. | 1 | 1 | 100
2) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, проставляется значение «рассчитывается по итогам года» либо указываются прогнозные (расчетные) данные;
2) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, отражается источник информации (например: наименование региональной (при необходимости федеральной) статистической работы либо ведомственной статистики (с указанием реквизитов нормативного акта) с указанием их периодичности).
Начальник финансового отдела |  |  | __________________________ |  |  | Т.В.Пятыгина
(подпись)
исп. В.А.Салькова
(86154-9-22-71)

## План реализации
Приложение № 3
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы " Развитие территориального общественного самоупраления в Успенском сельском поселении Белоглинского района" за 2020 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого и местного бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Создание условий для развития территориального общественного самоуправления |  | Е.П.Ананина | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 305.1 | 305.1 | 305.1 | 305.1 | 305.1 | 305.1 | 305.1 | 305.1
1.1 | Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления Успенского сельского поселения Белоглинского района по вопросам местного значения |  | Е.П.Ананина | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не требуется
1.2 | Создание условий для эффективного решения органами территориального общественного самоуправления проблем самоуправляемых территорий |  | Е.П.Ананина | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не требуется
1.3 | Создание условий для включения жителей в процессы развития и укрепления территориального общественного самоуправления |  | Е.П.Ананина | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6
1.3.1 | Участие в межрегиональном фестивале ТОС |  | Е.П.Ананина | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Проведение мероприятий посвященных Дню местного самоуправления |  | Е.П.Ананина | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Проведение фестиваля тыквы "Тыква красавица всем нам очень нравится" |  | Е.П.Ананина | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Проведение межрегионального фестиваля "Казачий базар" |  | Е.П.Ананина | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Проведение межрегионального фестиваля "Казачья женская душа-России гордость и краса!" |  | Е.П.Ананина | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
1.3.6 | Проведение фестиваля вареников "Вареничный разгуляй" |  | Е.П.Ананина | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Проведение мероприятия "Зарница ТОСов" |  | Е.П.Ананина | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Проведение мероприятий посвященных Дню России |  | Е.П.Ананина | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9
1.4 | Поддержка органов территориального общественного самоуправления |  | Е.П.Ананина | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5
1.4.1 | Компенсационные выплаты председателям территориального общественного самоуправления |  | Е.П.Ананина | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
1.4.2 | На организацию благоустройства на территории муниципального образования в границах территории органов территориального общественного самоуправления - победителей краевого конкурса за звание "Лучший орган общественного самоуправления" |  | Е.П.Ананина | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 212.5
Итого по муниципальной программе | [7 empty] | 305.1 | 305.1 | 305.1 | 305.1 | 305.1 | 305.1 | 305.1 | 305.1
1) номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе Белоглинского района (подпрограммы, ведомственной целевой программы). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы Белоглинского района;
2) указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события;
3)ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы Белоглинского района.
Начальник финансового отдела | [5 empty] | ___________________ | [9 empty] | Т.В.Пятыгина
(подпись)
исп. В.А.Салькова
(86154-9-22-71)