## Финансирование
Приложение № 1
Отчет
об исполнении финансирования муниципальной программы " Противодействие коррупции на территории Успенского сельского поселения Белоглинского района"
за 2020год
Номер мероп-риятия1) | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату, тыс. рублей |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей2) |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), причина невыполнения мероприятия | Причина неосвоения средств по мероприятию
|  |  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Противодействие коррупции | С.Г.Касьянова | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | совершенствование системы противодействия коррупции | тыс. руб. | 2 | 0 | выполнено
1.1 | Разработка и утверждение планов по противодействию коррупции | С.Г.Касьянова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | совершенствование системы противодействия коррупции | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено | финансирование не требуется
1.2 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, своевременное внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты | С.Г.Касьянова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устраненные коррупционные факторы в муниципальных правовых актах, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено | финансирование не требуется
1.3 | Проведение анализа обращений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих должности муниципальной службы и муниципальных служащих органов местного самоуправления Успенского сельского поселения | С.Г.Касьянова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установленные факты коррупции, от общего колличества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено | финансирование не требуется
1.4 | Обеспечение функционирования Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | С.Г.Касьянова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соблюдение антикоррупционного законодательства муниципальными служащими | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено | финансирование не требуется
1.5 | Размещение проектов муниципальных правовых актов на официальном сайте админитрации Успенского сельского поселения Белоглинского района с целью обеспечения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов на коррупциогенность | С.Г.Касьянова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устраненные коррупционные факторы в муниципальных правовых актах, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено | финансирование не требуется
1.6 | Проведение конкурса "Мы - против коррупции!" среди учащихся общеобразовательных школ Успенского сельского поселения Белоглинского района | С.Г.Касьянова | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, формирование практики взаимодействия общества с органами муниципальной власти в антикоррупционном просвещении населения | тыс. руб. | 2 | 0 | выполнено
1.7 | Обеспечение контроля за выполнением контрактных обязательств, прозрачности процедур заупок | С.Г.Касьянова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соблюдение антикоррупционного законодательства муниципальными служащими | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено | финансирование не требуется
Итого по муниципальной программе |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 4 | 0 | Х | Х
1) номер отдельного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе Белоглинского района (подпрограмме, ведомственной целевой программе);
2) указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств, получателями субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов;
Начальник финансового отдела | [12 empty] | ___________________ | [5 empty] | Т.В.Пятыгина
исп.В.А.Салькова
(86154-9-22-71)

## Показатели, критерии
Приложение № 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы" Противодействие коррупции на территории Успенского сельского поселения Белоглинского района"
за 2020 год
№ номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период2) | Исполнение, % | Причины недостижения целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Противодействие коррупции
1.1 | разработка и утверждение планов по противодействию коррупции | шт. | 1 | 1 | 100
1.2 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, своевременное внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты | % | 100 | 100 | 100
1.3 | Проведение анализа обращений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих должности муниципальной службы и муниципальных служащих органов местного самоуправления Успенского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100
1.4 | Обеспечение функционирования Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | ед. | 1 | 1 | 100
1.5 | Размещение проектов муниципальных правовых актов на официальном сайте администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района с целью обеспечения общественной экспертизы проектов мунципальных правовых актов на коррупциогенность | % | 100 | 100 | 100
1.6 | Проведение конкурса "Мы - против коррупции!" среди учащихся общеобразовательных школ Успенского сельского поселения Белоглинского района" | ед. | 1 | 1 | 100
1.7 | Обспечение контроля за выполнением контрактных обязательств, прозрачности процедур закупок | % | 100 | 100 | 100
2) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, проставляется значение «рассчитывается по итогам года» либо указываются прогнозные (расчетные) данные;
2) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, отражается источник информации (например: наименование региональной (при необходимости федеральной) статистической работы либо ведомственной статистики (с указанием реквизитов нормативного акта) с указанием их периодичности).
Начальник финансового отдела |  |  | __________________________ |  |  | Т.В.Пятыгина
(подпись)
исп. В.А.Салькова
(86154-9-22-71)

## План реализации
Приложение № 3
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы " Противодействие коррупции на территории Успенского сельского поселения Белоглинского района" за 2020 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого и местного бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Противодействие коррупции |  | С.Г.Касьянова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
1.1 | Разработка и утверждение планов по противодействию коррупции |  | С.Г.Касьянова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не требуется
1.2 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, своевременное внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты |  | С.Г.Касьянова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не требуется
1.3 | Проведение анализа обращений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих должности муниципальных служащих органов местного самоуправления Успенского сельского поселения |  | С.Г.Касьянова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не требуется
1.4 | Обеспечение функционирования Комиссии по соблюдению т ребований к служебному поведению и урегулированию коннфликта интересов |  | С.Г.Касьянова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не требуется
1.5 | Размещение проектов муниципальных правовых актов на официальном сайте Успенского сельского поселения Белоглинского района с целью обеспечения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов на коррупциогенность |  | С.Г.Касьянова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не требуется
1.6 | Проведение конкурса "Мы - против коррупции!" среди обеобразовательных школ Успенского сельского поселения Белоглинского района |  | С.Г.Касьянова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
1.7 | Обеспечение контроля за выполнением контрактных обязательств, прозрачности процедур закупок |  | С.Г.Касьянова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не требуется
Итого по муниципальной программе | [7 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
1) номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе Белоглинского района (подпрограммы, ведомственной целевой программы). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы Белоглинского района;
2) указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события;
3)ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы Белоглинского района.
Начальник финансового отдела | [5 empty] | ___________________ | [9 empty] | Т.В.Пятыгина
(подпись)
исп. В.А.Салькова
(86154-9-22-71)