## Финансирование
Приложение № 1
Отчет
об исполнении финансирования муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Успенском сельском поселении Белоглинского района"
за 2023 год
Номер мероп-риятия1) | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату, тыс. рублей |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей2) |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), причина невыполнения мероприятия | Причина неосвоения средств по мероприятию
|  |  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Пятыгина Т.В. | 0 | 0 | 5893.5 | 0 | 0 | 0 | 5893.5 | 0 | 0 | 0 | 5893.3 | 0 | 0 | 0 | 5893.3 | 0 | создание комфортных условий проживания и отдыха населения | тыс. руб. | 5893.5 | 5893.3 | выполнено
2 | Благоустройство | Пятыгина Т.В. | 0 | 0 | 1568.2 | 0 | 0 | 0 | 1568.2 | 0 | 0 | 0 | 1248.6 | 0 | 0 | 0 | 1248.6 | 0 | приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов | тыс. руб. | 1568.2 | 1248.6 | выполнено | Остатки перераспределены в связи с окончательным расчетом по договорам коммунальных услуг.
3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Пятыгина Т.В. | 0 | 0 | 8812.5 | 0 | 0 | 0 | 8812.5 | 0 | 0 | 0 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 8640 | 0 | бесперебойная работа инженерной инфраструктуры в осенне-зимний период | тыс. руб. | 8812.5 | 8640 | выполнено | За счет экономии ГСМ
Итого по муниципальной программе |  |  | 0 | 0 | 16274.2 | 0 | 0 | 0 | 16274.2 | 0 | 0 | 0 | 15781.9 | 0 | 0 | 0 | 15781.9 | 0 | Х | Х | 16274.2 | 15781.9 | Х | Х
1) номер отдельного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе Белоглинского района (подпрограмме, ведомственной целевой программе);
2) указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств, получателями субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов;
Начальник финансового отдела | [12 empty] | ___________________ | [5 empty] | В.А.Салькова
исп.В.А.Салькова
(86154-9-22-71)

## Показатели, критерии
Приложение № 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы"Разаитие жилищно-коммунального хозяйства в Успенском сельском поселении Белоглинского района"
за 2023 год
№ номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период2) | Исполнение, % | Причины недостижения целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
1.1 | Ремонт водопроводных сетей в Успенском сельском поселении Белоглинского района | км | 0.5 | 0.5 | 100
1.2 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | ед | 3 | 3 | 100
1.3 | Проверка приборов учета | шт | 5 | 5 | 100
1.4 | Услуги по корректировке документации "Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения" | шт | 0 | 0 | #DIV/0!
Благоустройство
2.1 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | км | 72.8 | 72.8 | 100
2.2 | Ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям, с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные | шт | 200 | 200 | 100
2.3 | Оплата за газ "Вечный огонь" мемориал станица Успенская | ед | 1 | 1 | 100
2.4 | Сбор и вывоз ТБО | м кубических | 200 | 0 | 0
2.5 | Обработка парков,детских площадок от клещей, уничтожение карантинных сорняков | м квадратных | 1060 | 1060 | 100
2.6 | Обустройство мест массового отдыха жителей сельского поселения посредством приобретения лавочек, мусорных урн оборудования для детских и спортивных площадок. Противоклещевая обработка парков, детских площадок. Приобретение баннеров. | ед. | 10 | 10 | 100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
3.1 | Выплата заработной платы МКУ "Успенское хозяйственное объединение" | ед | 30 | 30 | 100
3.2 | Приобретение и ремонт техники, приобретение запасных частей, ГСМ, хозяйственных материалов и прочие расходы | ед | 10 | 10 | 100
3.3 | Уплата налогов и сборов в бюджет и иных платежей | % | 100 | 100 | 100
3.4 | Организация занятости населения (трудоустройство несовершеннолетних граждан в период каникул) | ед. | 26 | 26 | 100
2) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, проставляется значение «рассчитывается по итогам года» либо указываются прогнозные (расчетные) данные;
2) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, отражается источник информации (например: наименование региональной (при необходимости федеральной) статистической работы либо ведомственной статистики (с указанием реквизитов нормативного акта) с указанием их периодичности).
Начальник финансового отдела |  |  | __________________________ |  |  | В.А.Салькова
(подпись)
исп. В.А.Салькова
(86154-9-22-71)

## План реализации
Приложение № 3
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы " Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Успенском сельском поселении Белоглинского района" за 2023 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого и местного бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5893.5 | 5893.3 | 5893.5 | 5893.3 | 5893.5 | 5893.3 | 5893.5 | 5893.3
1.1 | Мероприятия в сфере вдоснабжения Успенского сельского поселения Белоглинского района в том числе: Ремонт водопроводных сетей в Успенском сельском поселении Белоглинского района |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2699.1 | 2698.9 | 2699.1 | 2698.9 | 2699.1 | 2698.9 | 2699.1 | 2698.9
1.2 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
1.3 | Подготовка котельных к зимнему периоду (проведение гидравлических испытаний, лабораторных работ, пуско-накладочных работ и т.д.) |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4
1.4 | Услуги по корректировке документации (схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Дополнительные расходы, принятые сверх объемов бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на выполнение условий предоставления субсидий в части капитального ремонта, ремонт водопроводных сетей и артезианской скважины в Успенском сельском поселении Белоглинского района |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
2 | Благоустройство |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1568.2 | 1248.6 | 1568.2 | 1248.6 | 1568.2 | 1248.6 | 1568.2 | 1248.6 | Остатки перераспределены в связи с окончательным расчетом по договорам коммунальных услуг.
2.1 | Оплата за электроэнергию уличного освещения |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 863.9 | 604 | 863.9 | 604 | 863.9 | 604 | 863.9 | 604 | Остатки перераспределены в связи с окончательным расчетом по договорам коммунальных услуг.
2.2 | Ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 497.2 | 497.1 | 497.2 | 497.1 | 497.2 | 497.1 | 497.2 | 497.1
2.3 | Оплата за газ "Вечный огонь" мемориал станица Успенская |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Сбор и вывоз ТБО |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Обработка парков и детских площадок от клещей, мышей ; уничтожение карантинных сорняков, приобретение дезинфицирующих средств, и средств защиты (карантин) |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 11.1 | 11 | 11.1 | 11 | 11.1 | 11 | 11.1 | 11
2.6 | Обустройство мест массового отдыха жителей сельского поселения посредством приобретения лавочек, мусорных урн оборудования для детских и спортивных площадок. Ремонт имеющихся детских и спортивных площадок. Приобретение баннеров. |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 196 | 136.5 | 196 | 136.5 | 196 | 136.5 | 196 | 136.5
2.7 | Озеленение территории поселения |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Высадка саженцев, разбивка цветников, поддержание в надлежащем уже имеющихся |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев на территории поселения |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Иные межбюджетные трансферты на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса, Благоустройство площадки перед ДК в станице Новолокинской Белоглинского района |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаальных учреждений |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8812.5 | 8640 | 8812.5 | 8640 | 8812.5 | 8640 | 8812.5 | 8640 | За счет экономии ГСМ
3.1 | Выплата заработной платы МКУ "Успенское хозяйственное объединение" |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6541.5 | 6499.8 | 6541.5 | 6499.8 | 6541.5 | 6499.8 | 6541.5 | 6499.8
3.2 | Оплата за электрическую энергию и газ |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 203.6 | 201.2 | 203.6 | 201.2 | 203.6 | 201.2 | 203.6 | 201.2 | За счет экономии ГСМ
3.3 | Приобретение и ремонт техники, приобретение запасных частей, ГСМ, хозяйственных материалов, строительных материалов, мебели, оргтехники и прочие расходы |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1850 | 1721.8 | 1850 | 1721.8 | 1850 | 1721.8 | 1850 | 1721.8 | За счет экономии ГСМ
3.4 | Капитальные вложения в объекты государственной муниципальной собственности |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Уплата налогов и сборов в бюджет и иных платежей |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1
3.6 | Организация занятости населения (трудоустройство несовершеннолетних граждан в период каникул) |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 211.2 | 211.1 | 211.2 | 211.1 | 211.2 | 211.1 | 211.2 | 211.1
Итого по муниципальной программе | [7 empty] | 16274.2 | 15781.9 | 16274.2 | 15781.9 | 16274.2 | 15781.9 | 16274.2 | 15781.9
1) номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе Белоглинского района (подпрограммы, ведомственной целевой программы). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы Белоглинского района;
2) указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события;
3)ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы Белоглинского района.
Начальник финансового отдела | [5 empty] | ___________________ | [9 empty] | В.А.Салькова
(подпись)
исп. В.А.Салькова
(86154-9-22-71)