## Финансирование
Приложение № 1
Отчет
об исполнении финансирования муниципальной программы " Формирование современной городской среды"
за 2023 год
Номер мероп-риятия1) | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату, тыс. рублей |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей2) |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), причина невыполнения мероприятия | Причина неосвоения средств по мероприятию
|  |  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Мероприятия по обеспечению формирования современной городской среды на территории Успенского сельского поселения | Пятыгина Т.В. | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | достижение высокого уровня комфортноти благоустроенных дворовых территорий | тыс. руб. | 75.9 | 75.9 | выполнено
1.1 | Изготовление топографической съемки, разработка проектно-сметной документации. Произведение государственной экспертизы, кадастровых работ. | Пятыгина Т.В. | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | повышение уровня благоустройства дворовых территорий и, территорий общего пользования Успенского сельского поселения Белоглинского района | тыс. руб. | 75.9 | 75.9 | выполнено
2.1.2 | Проведение государственной экспертизы, кадастровых работ | Пятыгина Т.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено
3. | Мероприятия по благоустройству обественных территорий Успенского сельского поселения Белоглинского района ("Благоустройство парка им.Щербакова в ст.Успенской Белоглинского района по ул.Ратимова, 4б") | Пятыгина Т.В. | 0 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 |  | тыс. руб. | 112.9 | 112.8 | выполнено
3.1 | Проведение государственной экспертизы, ПСД | Пятыгина Т.В. | 0 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 |  | тыс. руб. | 112.9 | 112.8 | выполнено
Итого по муниципальной программе |  |  | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 188.7 | 0 | 0 | 0 | 188.7 | 0 | Х | Х | 188.8 | 188.7 | Х | Х
1) номер отдельного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе Белоглинского района (подпрограмме, ведомственной целевой программе);
2) указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств, получателями субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов;
Начальник финансового отдела | [12 empty] | ___________________ | [5 empty] | В.А.Салькова
исп.В.А.Салькова
(86154-9-22-71)

## Показатели, критерии
Приложение № 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы" Формирование современной городской среды"
за 2023 год
№ номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период2) | Исполнение, % | Причины недостижения целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Мероприятия по обеспечению формирования современной городской среды на территории Успенского сельского поселения
1.1 | количество мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100
2) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, проставляется значение «рассчитывается по итогам года» либо указываются прогнозные (расчетные) данные;
2) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, отражается источник информации (например: наименование региональной (при необходимости федеральной) статистической работы либо ведомственной статистики (с указанием реквизитов нормативного акта) с указанием их периодичности).
Начальник финансового отдела |  |  | __________________________ |  |  | В.А.Салькова
(подпись)
исп. В.А.Салькова
(86154-9-22-71)

## План реализации
Приложение № 3
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы " Формирование современной городской среды" за 2023 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого и местного бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Мероприятия по обеспечению формирования современной городской среды на территории Успенского сельского поселения |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9
1.1 | Изготовление топографической съемки, разработка проектно-сметной документации. Проведение государственной экспертизы, кадастровых работ |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9
2.1.2 | Проведение государственной экспертизы, кадастровых работ |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий Успенского сельского поселения Белоглинского района ("Благоустройство парка им. Щербакова в ст.Успенской Белоглинского района по ул.Ратимова, 4б") |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 112.9 | 112.8 | 112.9 | 112.8 | 112.9 | 112.8 | 112.9 | 112.8
3.2 | Проведение государственной экспертизы, ПСД |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 112.9 | 112.8 | 112.9 | 112.8 | 112.9 | 112.8 | 112.9 | 112.8
Итого по муниципальной программе | [7 empty] | 188.8 | 188.7 | 188.8 | 188.7 | 188.8 | 188.7 | 188.8 | 188.7
1) номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе Белоглинского района (подпрограммы, ведомственной целевой программы). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы Белоглинского района;
2) указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события;
3)ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы Белоглинского района.
Начальник финансового отдела | [5 empty] | ___________________ | [9 empty] | В.А.Салькова
(подпись)
исп. В.А.Салькова
(86154-9-22-71)