## Финансирование
Приложение № 1
Отчет
об исполнении финансирования муниципальной программы " Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Успенском сельском поселении Белоглинского района"
за 2023 год
Номер мероп-риятия1) | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату, тыс. рублей |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей2) |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), причина невыполнения мероприятия | Причина неосвоения средств по мероприятию
|  |  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Лукъянченко Г.В. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Поддержка малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 10 | 10 | выполнено
1.1 | Размещение информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на сайте Успенского сельского поселения Белоглинского района | Лукъянченко Г.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено | финансирование не требуется
1.2 | Привлечение субъектов малого предпринимательства в конкурсных процедурах по размещению муниципального заказа | Лукъянченко Г.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Привлечение в конкурсы и аукционы не менее 15% субъектов малого предпринимательства | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено | финансирование не требуется
1.3 | Содействие информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Лукъянченко Г.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено | финансирование не требуется
1.4 | Проведение мероприятия посвященного дню предпринимателя | Лукъянченко Г.В. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 10 | 10 | выполнено
1.5 | Представление субъектам МСП - производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви, изделий ремесленничества), производственным организациям потребительской кооперации муниципальных переференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения конкурсов, на льготных условиях согласно схеме размещения НТО | Лукъянченко Г.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено | финансирование не требуется
Итого по муниципальной программе |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Х | Х | 10 | 10 | Х | Х
1) номер отдельного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе Белоглинского района (подпрограмме, ведомственной целевой программе);
2) указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств, получателями субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов;
Начальник финансового отдела | [12 empty] | ___________________ | [5 empty] | В.А.Салькова
исп.В.А.Салькова
(86154-9-22-71)

## Показатели, критерии
Приложение № 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы" Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Успенском сельском поселении Белоглинского района"
за 2023 год
№ номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период2) | Исполнение, % | Причины недостижения целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Размещение информационных материалов по вопросам равития малого и среднего предпринимательства на сайте Успенского сельского поселения Белоглинского района
1.1 | количество материалов | ед. | 1 | 1 | 100
Привлечение субъектов малого предпринимательства в конкурсных процедурах по размещению муниципального заказа
1.2 | количество субъектов | % | 15 | 15 | 100
Содействие информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
1.3 | Информационно – консультационное обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства | ед | 10 | 10 | 100
Проведение мероприятия посвященного дню предпринимателя
1.4 | количество мероприятий | ед | 1 | 1 | 100
2) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, проставляется значение «рассчитывается по итогам года» либо указываются прогнозные (расчетные) данные;
2) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, отражается источник информации (например: наименование региональной (при необходимости федеральной) статистической работы либо ведомственной статистики (с указанием реквизитов нормативного акта) с указанием их периодичности).
Начальник финансового отдела |  |  | __________________________ |  |  | В.А.Салькова
(подпись)
исп. В.А.Салькова
(86154-9-22-71)

## План реализации
Приложение № 3
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы " Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Успенском сельском поселении Белоглинского района" за 2023 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого и местного бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  | Лукъянченко Г.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
1.1 | Размещение информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на сайте Успенского сельского поселения Белоглинского района |  | Лукъянченко Г.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не требуется
1.2 | Привлечение субъектов малого предпринимательства в конкурсных процедурах по размещению муниципального заказа |  | Лукъянченко Г.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не требуется
1.3 | Содействие информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Лукъянченко Г.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не требуется
1.4 | Проведение мероприятия посвященного дню предпринимателя |  | Лукъянченко Г.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
1.5 | Представление субъектам МСП - производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви, изделий ремесленничества), производственным организациям потребительской кооперации муниципальных переференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения конкурсов, на льготных условиях согласно схеме размещения НТО |  | Лукъянченко Г.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не требуется
Итого по муниципальной программе | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
1) номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе Белоглинского района (подпрограммы, ведомственной целевой программы). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы Белоглинского района;
2) указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события;
3)ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы Белоглинского района.
Начальник финансового отдела | [5 empty] | ___________________ | [9 empty] | В.А.Салькова
(подпись)
исп. В.А.Салькова
(86154-9-22-71)