## Финансирование
Приложение № 1
Отчет
об исполнении финансирования муниципальной программы " Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в Успенском сельском поселении Белоглинского района"за 2023 год
Номер мероп-риятия1) | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату, тыс. рублей |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей2) |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), причина невыполнения мероприятия | Причина неосвоения средств по мероприятию
|  |  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов | Пятыгина Т.В. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Поддержка стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных отношений | тыс. руб. | 5 | 5 | выполнено
1 | Формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение грамотности населения в области обеспечения укрепления межэтнических и межкультурных отношений, укрепления толерантности в сельском поселении (изготовление наглядного агитацтонного матеприала) | Пятыгина Т.В. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений | тыс. руб. | 5 | 5 | выполнено
2 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению фактов националистического экстремизма | Пятыгина Т.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено | финансирование не требуется модернизировать и обновить существующую инфраструктуру
3 | Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, принятие мер по снижению фактов вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | Пятыгина Т.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | предупреждение фактов националистического экстремизма, | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено | финансирование не требуется модернизировать и обновить существующую инфраструктуру
4 | Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде: проведение анкетирования, изучение и анализ информации, размещаемой на Интернет-сайтах социальных сетей, обхода мест возможного нахождения молодежи на предмет выявления и принятие мер по ликвидации последствий экстремистской деятельности, проявляемой в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности | Пятыгина Т.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено | финансирование не требуется модернизировать и обновить существующую инфраструктуру
5 | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности. | Пятыгина Т.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб. | 0 | 0 | выполнено | финансирование не требуется модернизировать и обновить существующую инфраструктуру
Итого по муниципальной программе |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Х | Х | 5 | 5 | Х | Х
1) номер отдельного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе Белоглинского района (подпрограмме, ведомственной целевой программе);
2) указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств, получателями субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов;
Начальник финансового отдела | [12 empty] | ___________________ | [5 empty] | В.А.Салькова
исп.В.А.Салькова
(86154-9-22-71)

## Показатели, критерии
Приложение № 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы" Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в Успенском сельском поселении Белоглинского района"
за 2023 год
№ номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период2) | Исполнение, % | Причины недостижения целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в Успенском сельском поселении Белоглинского района
1 | Колличество профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности | ед. | 12 | 12 | 100
2 | Количество предупреждений и пресечений экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц | ед. | 1 | 1 | 100
3 | Количество выявленой экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц | ед. | 1 | 1 | 100
2) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, проставляется значение «рассчитывается по итогам года» либо указываются прогнозные (расчетные) данные;
2) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, отражается источник информации (например: наименование региональной (при необходимости федеральной) статистической работы либо ведомственной статистики (с указанием реквизитов нормативного акта) с указанием их периодичности).
Начальник финансового отдела |  |  | __________________________ |  |  | В.А.Салькова
(подпись)
исп. В.А.Салькова
(86154-9-22-71)

## План реализации
Приложение № 3
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы " Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в Успенском сельском поселении Белоглинского района" за 2023 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого и местного бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1 | Формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение грамотности населения в области обеспечения укрепления межэтнических и межкультурных отношений, укрепления толерантности в сельском поселении (изготовление наглядного агитацтонного матеприала) |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению фактов националистического экстремизма |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется модернизировать и обновить существующую инфраструктуру
3 | Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, принятие мер по снижению фактов вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется модернизировать и обновить существующую инфраструктуру
4 | Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде: проведение анкетирования, изучение и анализ информации, размещаемой на Интернет-сайтах социальных сетей, обхода мест возможного нахождения молодежи на предмет выявления и принятие мер по ликвидации последствий экстремистской деятельности, проявляемой в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется модернизировать и обновить существующую инфраструктуру
5 | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности. |  | Пятыгина Т.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется модернизировать и обновить существующую инфраструктуру
Итого по муниципальной программе | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1) номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе Белоглинского района (подпрограммы, ведомственной целевой программы). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы Белоглинского района;
2) указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события;
3)ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы Белоглинского района.
Начальник финансового отдела | [5 empty] | ___________________ | [9 empty] | В.А.Салькова
(подпись)
исп. В.А.Салькова
(86154-9-22-71)