Расчет оценки эффективности реализации программы

за 2021 год

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Успенском сельском поселении Белоглинского района»

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года и позволяет определить степень достижения целей и задач программы в зависимости от конечных результатов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Система критериев, применяемая для оценки эффективности реализации программ, основана на расчете трех критериев:

 - достижение показателей эффективности реализации программы;

 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

 - степень выполнения запланированных программных мероприятий.

Интегральный метод оценки эффективности реализации программ

Интегральный метод оценки эффективности реализации программы ()состоит в расчете такой эффективности на основе полученных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов () по следующей формуле:



1. Оценка по критерию 

Формулировка критерия - достижение показателей эффективности реализации программы.

Весовой коэффициент критерия -  = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

, где:

 - количество показателей эффективности реализации программы;

 - значение i-го показателя эффективности реализации программы.

Количественное значение i-го показателя эффективности реализации программы определяется по формуле:

%, где:

 - запланированное значение показателя эффективности реализации программы;

 - достигнутое значение показателя эффективности реализации программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при не достижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

Таким образом,

K1= 4/4х100=100%

2. Оценка по критерию 

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия -  = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

, где:

 - уровень обеспечения финансирования за счет бюджетных средств на подлежащий оценке период реализации программы.

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации значение весового коэффициента для переменной  делится и распределяется пропорционально количеству источников бюджетного финансирования.

Количественное значение вышеуказанной переменной рассчитывается по формуле:

%, где:

 - запланированный объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в оцениваемом периоде реализации программы;

 - фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в оцениваемом периоде реализации программы.

Таким образом,

K2 = 100/100 х 100% = 100%

3. Оценка по критерию 

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия -  = 0,3.

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

, где:

Vвыполн - количество выполненных программных мероприятий;

Vплан - количество запланированных программных мероприятий.

Таким образом,

К3 =4/7 х 100% = 57,1%

E = K1х N1+K2х N2+K3х N3= 100 х 0,5 + 100 х 0,2 + 57,1 х 0,3 =

50 + 20 + 17,1 = 87,1%

5. Качественная шкала итоговых интегральных оценок:

|  |  |
| --- | --- |
| Численноезначение  интегрального показателя рейтинга  (Е) в баллах | Качественная характеристика  Программы |
| E >80 | Эффективная |
| 65 < E <80 | Умеренно эффективная |
| 50 < E < 65 | Малоэффективна |
| E >50 | Неэффективная |

Вывод: Исходя из проведенного анализа исполнения мероприятий программы, целевых показателей и оценки эффективности реализации программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Успенском сельском поселении Белоглинского района» за 2021 год может быть признана эффективной, коэффициент эффективности составляет 87,1%.

Главный специалист администрации

Успенского сельского поселения

Белоглинского района Г.В.Лукьянченко