## РАСПОРЯЖЕНИЕ

# администрациИ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БелоглинскОГО районА

### от 29.01.2016                                                                                              № 16-р

ст-ца Успенская

О мерах по содействию территориальной избирательной комиссии Белоглинская в организации подготовки и проведения досрочных выборов главы Успенского сельского поселения Белоглинского района 20 марта 2016 года

В целях реализации положений Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 –ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 год № 966 –КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», в целях обеспечения конституционных прав и свобод граждан, повышения их правовой культуры, оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения досрочных выборов главы Успенского сельского поселения Белоглинского района (далее – Выборы):

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению Выборов (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Успенского сельского поселения

Белоглинского района				            		       Ю.А. Щербакова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района от 29.01.2016 № 16-р |
| --- | --- |

ПЛАН

организационно- технических мероприятий по подготовке и проведению  выборов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвердить список сотрудников, ответственных за подготовку и проведение досрочных выборов на избирательных участках | Не позднее 1 февраля 2016 года | Специалист администрации О.П.Михеева |
| 2. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | Не позднее 21 февраля 2016 года | Ведущий специалист администрации А.М. Рыкало |
| 3. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 23 февраля 2016 года | Ведущий специалист администрации А.М. Рыкало |
| 4. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г.№54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Администрация Успенского сельского поселения |
| 5. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением досрочных выборов главы Успенского сельского поселения Белоглинского района в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в семидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Финансовый отдел администрации Успенского сельского поселения |
| 6. | Опубликование финансового отчета территориальной избирательной комиссии Белоглинская, о поступлении и расходовании средств бюджета Успенского сельского поселения, выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган сельского поселения | Совет Успенского сельского поселения Белоглинского района |
| 7. | Выделение помещений зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний на безвозмездной основе | Не позднее 18 февраля 2016 года | Ведущий специалист администрации А.М. Рыкало |
| 8. | Проверка помещений для голосования участковых избирательных комиссий №05-18-№05-21 на соответствие требованиям избирательного законодательства | До 12 февраля 2016 года | Администрация Успенского сельского поселения |
| 9. | Оборудование избирательных участков специальными приспособлениями (пандусами), для голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями | Не позднее 4 марта 2016 года | Директор МБОУ СОШ № 32 В.П.Оберная Директор МБУК «Успенская клубная система» И.Е.Дергоусов |
| 10. | Предоставление участковым избирательным комиссиям оборудованных (технологическое оборудование, мебель, средства связи, пожаротушения и т.д.) помещений для голосования, в том числе досрочного | Не позднее 4 марта 2016 года | Директор МБОУ СОШ № 32 В.П.Оберная Директор МБУК «Успенская клубная система» И.Е.Дергоусов |
| 11. | Охрана избирательных участков в период проведения голосования | 18-20 марта 2016 года | ОМВД России по Белоглинскому району |
| 12. | Информирование населения по месту жительства, в трудовых коллективах о проведении досрочных выборов главы Успенского сельского поселения Белоглинского района 20 марта 2016 года, сроках избирательных действий | Февраль-март | Ведущий специалист администрации А.М. Рыкало |
| 13. | Планирование культурно-массовых мероприятий в день голосования, 20 марта 2016 года, на избирательных участках | До 10 марта 2016 года | Директор МБУК «Успенская клубная система» И.Е.Дергоусов |
| 14. | Планирование торгового обслуживания избирателей в день голосования, 20 марта 2016 года, на избирательных участках | До 10 марта 2016 года | Ведущий специалист администрации А.М. Рыкало |
| 15. | Выделение автотранспорта участковым избирательным комиссиям в день голосования 20 марта 2016 года (распоряжение), согласование с ГИБДД по Белоглинскому району | До 1 марта 2016 года | Специалист администрации О.П.Михеева |
| 16. | Размещение в СМИ информации о подготовке и проведении досрочных выборов | Февраль-март | Ведущий специалист администрации А.М. Рыкало |

Ведущий специалист администрации

Успенского сельского поселения

Белоглинского района						А.М. Рыкало